## Sheet1
Tydzień |  |  | Zadania
numer | od | do
1 | 2024-03-25 | 2024-03-31 | Omówienie tematu. Poszukiwanie pomysłów do realizacji w ramach projektu. Wybór narzędzi i technologii
2 | 2024-04-01 | 2024-04-07 | Uszczególowianie załeżeń projektowych i tworzenie dokumentacji.
3 | 2024-04-08 | 2024-04-14 | Nauka wybranych narzędzi.
4 | 2024-04-15 | 2024-04-21 | Produkcja modelu zdolnego do wykrywania obiektów wskazanych w założeniach
4 | 2024-04-22 | 2024-04-28 | Produkcja modelu zdolnego do wykrywania obiektów wskazanych w założeniach
5 | 2024-04-29 | 2024-05-05 | Stworzenie szkieletu aplikacji (konfigurator z oprogramowaniem wykonawczym) z funkcjonalnością wykrywania obiektów
6 | 2024-05-06 | 2024-05-12 | Implementacja dynkcjonalności rysowania lini pomocniczych
7 | 2024-05-13 | 2024-05-19 | Ogólna weryfikacja spełnienia założeń projektowych. Kontrola jakości i poprawki związane z użytkowaniem aplikacji
8 | 2024-05-20 | 2024-05-26 | Napisanie i przeprowadzenie testów aplikacji
9 | 2024-05-27 | 2024-06-02 | Naprawianie błedów
10 | 2024-06-03 | 2024-06-09 | Wdrażanie poprawek
Formulas:
do = [od]+6
od = [do, row above] +1